THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

***

Số:      -KH/ĐTN-BTC	TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2017

KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi “Are you ready?” năm 2017
--------------

- I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU

- 1. Mục đích

- Chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X và Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và chào mừng kỷ niệm 45 năm (1972 – 2017) từ trường Sư phạm cấp II miền Nam Việt Nam đến trường Đại học Sài Gòn;

- Nhằm tìm kiếm, phát hiện và tạo điều kiện cho các bạn sinh viên năm nhất phát triển, theo đuổi đam mê với công tác Đoàn – Hội tạo nguồn nhân lực bổ sung cho hoạt động Đoàn – Hội trường trong thời gian tới;

- Tạo môi trường giao lưu, học hỏi và sân chơi khoa học, trí tuệ, sáng tạo dành cho các bạn Tân sinh viên khóa 2017 để trau dồi nâng cao kiến thức, phát triển kỹ năng.

2. Yêu cầu

- 100% cơ sở Đoàn triển khai thực hiện và vận động Tân sinh viên tham gia;

- Kế hoạch được tổ chức thiết thực, hiệu quả; Công tác tuyên truyền được thực hiện tốt;

- Tân sinh viên tham gia với tinh thần học hỏi cao nhất, tuân thủ sự hướng dẫn và điều động của Ban Tổ chức.

II. ĐỐI TƯỢNG – THỜI GIAN:

1. Đối tượng tham gia:

- Cán bộ Đoàn THPT trúng tuyển vào trường Đại học Sài Gòn năm 2017;

- Tân sinh viên khóa 2017 yêu thích hoạt động Đoàn – Hội.

2. Thời gian:

- Thời gian đăng ký tham gia cuộc thi: hạn chót là 17g00 ngày 20/10/2017 (thứ sáu);

- Thời gian họp mặt thí sinh đăng ký tham gia: 17g00 ngày 30/10/2017 (thứ hai);

- Thời gian tổ chức: từ 06g30 ngày 04/11/2017 đến 15g00 ngày 05/11/2017 (thứ bảy, chủ nhật).

3. Địa điểm: Khu Sinh hoạt dã ngoại Thanh thiếu niên Cần Giờ.

III. NỘI DUNG:

1. Nội dung: thí sinh tham gia dự thi sẽ được xếp ngẫu nhiên vào các nhóm dự thi, mỗi nhóm dự thi sẽ có 01 người đồng hành nhằm mục đích hỗ trợ và giám sát hoạt động của nhóm trong suốt quá trình tham gia cuộc thi. Các nhóm sẽ thi nhiều nội dung theo hình thức là một hội trại và hành trình trải nghiệm, khám phá bản thân. Cụ thể như sau:

- Trắc nghiệm kiến thức về Đoàn – Hội, xã hội, lịch sử,…;

- Trò chơi vận động;

- Trò chơi teambuilding;

- Chương trình lửa trại;

- Hành trình khám phá Rừng Sác.

(lịch trình chi tiết đính kèm).

2. Kinh phí tham gia: mỗi cá nhân tham gia cuộc thi đóng góp kinh phí 350.000 đồng (gồm kinh phí ăn, ở trong quá trình tham gia cuộc thi và trang phục).

3. Cơ cấu giải thưởng:

- 01 giải nhất	: phần quà trị giá 500.000 đồng

- 01 giải nhì	: phần quà trị giá 400.000 đồng.

- 02 giải ba	: phần quà trị giá 300.000 đồng.

V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Ban Chỉ đạo:

- ThS. Hoàng Hữu Lượng 	- Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường;

- Đ/c La Thanh Hùng	- Bí thư Đoàn trường.

2. Thành lập Ban Tổ chức:

- Đ/c Tào Hữu Đạt	- Phó Bí thư Đoàn trường	- Trưởng ban;

- Đ/c Đoàn Thu Thảo	- Chánh VP Đoàn trường	- Phó ban;

- Đ/c Nguyễn Kim Hồng	- Chủ nhiệm CLB Cộng tác viên	- Thành viên;

- Đ/c Nguyễn Thị Đang	- Phó Chủ nhiệm CLB Cộng tác viên	- Thành viên;

- Đ/c Lê Tường Ly	- Phó Chủ nhiệm CLB Cộng tác viên	- Thành viên;

- Cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ủy Ban Kiểm tra Đoàn trường, Chuyên trách Đoàn trường và các cộng tác viên là thành viên.

VI. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Từ ngày 10/9 – 03/10/2017	: Xây dựng kế hoạch.

- Ngày 04/10/2017	: Trình xin ý kiến Đảng ủy – BGH trường.

- Ngày 05/10/2017	: Triển khai kế hoạch.

- Từ ngày 05/10 – 03/11/2017	: Công tác chuẩn bị.

- Ngày 04, 05/11/2017	: Thực hiện kế hoạch.

- Ngày 06/11/2017	: Họp BTC rút kinh nghiệm

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi “Are you ready?” năm 2017, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn triển khai và thực hiện nghiêm túc nội dung kế hoạch.

Ý KIẾN ĐẢNG ỦY TRƯỜNG	TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

La Thanh Hùng

Nơi nhận:

- Thành Đoàn: VP, Ban TNTH, Ban TC, Ban TN;

- Đảng ủy – BGH trường;

- Chi uỷ - Lãnh đạo các đơn vị;

- Cơ sở Đoàn;

- Lưu VP.

THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

# ***	TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

Cuộc thi “Are you ready” năm 2017

-------------

| STT | THỜI GIAN | NỘI DUNG | CHI TIẾT | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày 04/11/2017 (thứ bảy) |  |  |  |  |
|  | 06g00 – 06g30 | Tập trung thí sinh | - Tập trung thí sinh tham gia cuộc thi; - Trò chơi khởi động. |  |
|  | 06g30 – 08g30 | Di chuyển đến Trung tâm Sinh hoạt dã ngoại Thanh thiếu niên Cần Giờ | Tổ chức cuộc thi chụp hình các địa điểm đi qua trên đường đi. |  |
|  | 08g30 – 08g45 | Tập trung, ổn định | Nhận phòng nghỉ. |  |
|  | 08g45 – 09g00 | Lễ khai mạc Hội thi |  |  |
|  | 09g00 – 11g00 | Toạ đàm “University environment, are you ready?” | Giới thiệu và những điều cần chuẩn bị cho môi trường giáo dục đại học. |  |
|  | 11g00 – 11g30 | Phần thi kiến thức | Mỗi thí sinh sẽ làm 01 bài trắc nghiệm trên giấy gồm 30 câu hỏi về kiến thức tổng quát. 04 thí sinh có số điểm cao nhất và thời gian làm bài nhanh nhất của mỗi đội sẽ được bước vào phần thi bản lĩnh trong buổi tối. |  |
|  | 11g30 – 12g30 | Ăn trưa | - Ăn trưa tại căn tin trường. |  |
|  | 12g30 – 14g00 | Nghỉ trưa |  |  |
|  | 14g00 – 16g00 | Phần thi Team building | Sẽ có 06 trò chơi team building để thử thách khả năng phân công, làm việc nhóm của các đội tại sân chính của Trung tâm. |  |
|  | 16g00 – 17g30 | Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ buổi tối |  |  |
|  | 17g30 – 18g00 | Ăn chiều |  |  |
|  | 18g00 – 20g00 | Phần thi bản lĩnh, góc nhìn, sáng tạo. | Các đội sẽ tham gia các phần thi: - Bản lĩnh: 04 thí sinh của 04 đội sẽ bốc thăm vào 04 trận thi đấu với 03 thí sinh của 03 đội còn lại. Trong mỗi trận thi đấu, lần lượt các thí sinh sẽ trả lời câu hỏi dạng hỏi đáp ngắn về các vấn đề xã hội, phong trào Đoàn – Hội trong vòng 10 giây. Thí sinh đội chủ nhà sẽ có 02 quyền trợ giúp bỏ câu hỏi. Với mỗi câu trả lời đúng sẽ được tích điểm về cho đội thi của mình. - Góc nhìn: lần lượt mỗi đội sẽ được cung cấp 01 hình ảnh dạng trừu tượng, nhiệm vụ của mỗi đội là trong 01 trận thi đấu bản lĩnh phải suy nghĩ, đưa ra góc nhìn của mình về bức tranh trừu tượng đó trong thời gian 03 phút và 03 đội còn lại sẽ phản biện. |  |
|  | 20g00 – 22g00 | Lửa trại | - Trò chơi sân khấu; - Phần thi văn nghệ; - Phần thi hóa trang; - Giao lưu lửa trại. |  |
|  | 22g00 – 22g30 | Ăn khuya |  |  |
|  | 22g30 – 24g00 | Nghỉ ngơi |  |  |
| Ngày 05/11/2017 (chủ nhật) |  |  |  |  |
|  | 00g00 – 06g00 | Nghỉ ngơi |  |  |
|  | 06g00 – 06g30 | Tập thể dục buổi sáng |  |  |
|  | 06g30 – 07g00 | Ăn sáng | - Ăn sáng; - Chuẩn bị tham gia hành trình vượt rừng Sác. |  |
|  | 07g00 – 10g30 | Tham gia hành trình vượt rừng Sác | Các đội cùng tham gia hành trình vượt rừng Sác cùng các thử thách trong rừng (bắt cá, vượt sông,…) với độ dài khoảng 04km đường rừng. |  |
|  | 10g30 – 11g00 | Tổng kết cuộc thi | Tổng kết cuộc thi, trao giải |  |
|  | 11g00 – 12g00 | Ăn trưa | - Ăn trưa; - Chuẩn bị thu dọn hành lý di chuyển về trường |  |
|  | 12g00 – 14g00 | Di chuyển về trường Đại học Sài Gòn |  |  |

_______