THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH	     ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

***		      TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2018

Số: 24-KH/ĐTN-BTG

KẾ HOẠCH

Tổ chức Ngày hội “Biển đảo xanh” năm 2018

--------

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của sinh viên về vị tri chiến lược của biển, đảo Việt Nam. Trên cơ sở đó nâng cao lòng yêu nước, tinh thần tự cường dân tộc, đoàn kết quốc tế trong sinh viên Việt Nam, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia đối với biển, đảo của Tổ quốc.

- Là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- Tạo môi trường để sinh viên giao lưu, học tập và rèn luyện các kỹ năng, phấn đấu đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt.

2. Yêu cầu:

- Tuyên truyền được những thông tin cơ bản về tình hình biển, đảo Tổ quốc hiện nay cho sinh viên.

- Đa dạng hoá các loại hình hoạt động thông qua chương trình ngày hội nhằm tăng sự thu hút và hiệu quả giáo dục cho sinh viên.

- Ngày hội tổ chức chặt chẽ, chu đáo; bảo đảm tính an toàn, phù hợp với thuần phong mỹ tục và văn hóa trong học đường.

II. ĐỐI TƯỢNG - THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

- Đối tượng: Tất cả đoàn viên, thanh niên đang theo học hệ chính quy tại trường Đại học Sài Gòn.

- Thời gian: Từ 08g00 – 12g00 ngày 18/3/2018 (Chủ nhật)

- Địa điểm: Cơ sở chính trường Đại học Sài Gòn.

III. NỘI DUNG:

1. Chương trình văn nghệ, triển lãm hình ảnh về biển đảo Tổ quốc và giao lưu với các cán bộ giảng viên của trường đã từng học tập và công tác ở Trường Sa:

- Thời gian: 08g00 – 09g30.

- Địa điểm: Sân khu Nghệ thuật.

- Nội dung:

+ Biểu diễn các tiết mục văn nghệ về tình yêu đối với biển, đảo Tổ quốc, với các chiến sĩ Hải quân.

+ Giao lưu với các cán bộ giảng viên trong trường đã từng có thời gian công tác, học tập ở Trường Sa.

+ Triển lãm những tư liệu, hình ảnh về tình hình biển, đảo hiện nay của nước ta và những câu chuyện, gương chiến sĩ Hải quân tiêu biểu.

- Phân công: Đoàn khoa Nghệ thuật và Đoàn khoa Giáo dục Mầm non phụ trách.

2. Báo cáo chuyên đề “Tình hình biển đảo trong giai đoạn hiện nay”:

- Thời gian: 09g30 – 11g00.

- Địa điểm: Hội trường A.

- Nội dung: Nghe giới thiệu về biển, đảo; những âm mưu, thủ đoạn của nước ngoài trên khu vực biển đảo Việt Nam đang nắm giữ chủ quyền; tuyên truyền, giới thiệu về Hải quân Nhân dân Việt Nam.

- Báo cáo viên: Dự kiến Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân.

- Phân công: Đoàn khoa Luật phụ trách

3. Khu vực “Cùng làm chiến sĩ Hải quân”

- Thời gian: 08g00 – 11g00.

- Địa điểm: Sân khu Nghệ thuật

- Nội dung: Đoàn viên, thanh niên sẽ được mặc trang phục của các anh chiến sĩ Hải quân do Ban tổ chức chuẩn bị với giá thuê mỗi lần chụp là 10.000đ trong thời gian là 10 phút.

- Phân công: Đoàn khoa Công nghệ Thông tin phụ trách

4. Sân chơi “Sinh viên Đại học Sài Gòn với biển đảo quê hương”:

- Thời gian: 09g30 – 11g00.

- Địa điểm: Sân khu Nghệ thuật

- Nội dung: Sinh viên đăng ký tham gia trò chơi tại khu vực được quy định. Các bạn sinh viên sẽ thi đấu đối kháng bằng cách trả lời các câu hỏi về biển, đảo Tổ quốc do Ban Tổ chức đưa ra. Những sinh viên xuất sắc nhất sẽ nhận được phần quà của Ban Tổ chức và được tham gia chuyến giao lưu với chiến sĩ Hải quân tại Vùng 2 Hải quân.

- Phân công: Đoàn khoa Giáo dục phụ trách

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Ban Tổ chức:

- Đ/c Nguyễn Thu Thủy	- Phó Bí thư Đoàn trường	- Trưởng ban;

- Đ/c Vũ Nguyễn Minh Trí	- UV BTV Đoàn trường	- Phó ban;

- Đ/c Nguyễn Thanh Chúc	- UV BTV Đoàn trường	- Thành viên;

- Đ/c Võ Hoàng Gia Bảo	- UV BCH Đoàn trường	- Thành viên;

- Đ/c Nguyễn Dương Ngọc Huyền - UV BCH Đoàn trường	- Thành viên;

- Đ/c Đàm Thị Hồng Nhung	- UV BCH Đoàn trường	- Thành viên;

- Đ/c Lương Trịnh Thu Quỳnh	- UV BCH Đoàn trường	- Thành viên;

- Đ/c Nguyễn Ngọc Thắng	- UV BCH Đoàn trường	- Thành viên;

Cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường là thành viên.

2. Phân công thực hiện:

2.1. Cấp trường:

- Ban Thường vụ Đoàn trường phân công Ban Tuyên giáo phối hợp với Ban Phong trào Đoàn trường tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức chương trình.

- Phân công Ban Tuyên giáo tham mưu nội dung giao lưu; liên hệ báo cáo viên báo cáo chuyên đề.

- Phân công Ban Phong trào thực hiện sản phẩm tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử và mạng xã hội, triển khai tới các cơ sở Đoàn về chương trình.

2.2. Cấp cơ sở:

- Các cơ sở Đoàn tăng cường thực hiện tuyên truyền rộng rãi về chương trình trên trang mạng xã hội đến tất cả đoàn viên, thanh niên của đơn vị.

- Các cơ sở Đoàn đảm bảo lực lượng tham gia theo phân công.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Ngày hội “Biển đảo xanh” năm 2018, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn nghiêm túc triển khai và thực hiện kế hoạch.

| Ý KIẾN ĐẢNG ỦY – BGH TRƯỜNG Nơi nhận: - Thành Đoàn: Ban TN, Ban TG, Ban TNTH; - Thường trực Đảng ủy trường; - Ban Giám hiệu trường; - BCH Đoàn trường; - Cơ sở Đoàn; - Lưu VP. | TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG BÍ THƯ La Thanh Hùng |
| --- | --- |