THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

***

Số:       -KH/ĐTN-BTC	TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tổ chức chương trình “Chuyến xe đoàn viên”

Hỗ trợ sinh viên về quê đón Tết Nguyên Đán - Xuân Kỷ Hợi năm 2019

---------

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nhằm hỗ trợ sinh viên gia đình chính sách, con em dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn, nhất là sinh viên thuộc vùng bị thiên tai, lũ lụt, vùng sâu, vùng xa đang học tập tại trường Đại học Sài Gòn được về quê đón Tết Nguyên đán Xuân Kỷ Hợi năm 2019;

- Chương trình thể hiện sự quan tâm, chăm lo đời sống về vật chất và tinh thần của Đảng ủy – Ban Giám hiệu trường, của Đoàn Thanh Niên, Hội Sinh viên và của  tập thể đội ngũ cán bộ, viên chức đối với sinh viên, nhất là sinh viên có hoàn cảnh khó khăn;

- Góp phần khích lệ, tạo động lực phấn đấu vươn lên cho các em sinh viên trong học tập và rèn luyện.

2. Yêu cầu:

- Hỗ trợ đúng đối tượng sinh viên có nhu cầu và hoàn cảnh thật sự khó khăn;

- Chương trình đảm bảo thực hiện đúng tiến độ đề ra, đạt hiệu quả, an toàn;

- Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến tất cả đoàn viên, thanh niên đang học tập và sinh hoạt tại các khoa nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên đăng ký tham gia chương trình.

II. ĐỐI TƯỢNG – SỐ LƯỢNG – THỜI GIAN:

1. Đối tượng:

- Sinh viên hệ chính quy bậc cao đẳng, đại học đang học tập tại trường Đại học Sài Gòn, thuộc các diện dưới đây:

+ Sinh viên là con em gia đình chính sách (thương binh, liệt sĩ,…);

+ Sinh viên ở vùng đặc biệt khó khăn (theo quyết định của Chính phủ);

+ Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (mồ côi cha, mẹ,...);

+ Sinh viên thuộc diện hộ nghèo;

+ Sinh viên có gia đình nằm trong vùng bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề bởi thiên tai, bão, lũ lụt (nhất là các vùng bị thiệt hại bởi các cơn bão trong năm 2018).

+ Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đột xuất trong năm 2018.

- Trong đó sinh viên là cán bộ Đoàn - Hội các cấp, có hoàn cảnh khó khăn, thành tích học tập từ loại khá trở lên trong năm học 2017 - 2018 (hoặc đạt kết quả cao trong kì thi THPT Quốc gia năm 2018) sẽ được ưu tiên xét chọn.

2. Số lượng: dự kiến số lượt sinh viên được nhận hỗ trợ là 300 suất, bao gồm các khu vực được như sau:

- Miền Bắc (từ tỉnh Thanh Hóa trở ra): 20 suất;

- Miền Trung (từ tỉnh Ninh Thuận tới Nghệ An): 180 suất;

- Khu vực Tây Nguyên (gồm các tỉnh: Đắk Nông, Đắk Lăk, Gia Lai, Kon Tum): 80 suất;

- Miền Tây Nam Bộ (gồm các tỉnh, thành phố: Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ): 20 suất.

3. Thời gian thực hiện:

3.1. Thời gian nhận đăng kí tham gia chương trình từ ngày triển khai kế hoạch đến 16g00 ngày 10/12/2018 (thứ hai).

3.2. Phỏng vấn sinh viên nộp đơn đăng kí tham gia chương trình vào lúc 13g00 ngày 15/12/2018 (thứ bảy).

3.3. Họp hội đồng xét chọn sinh viên tham gia chương trình vào lúc 09g00 ngày 19/12/2018 (thứ tư).

3.4. Danh sách sinh viên được chọn để tham gia chương trình được công bố vào ngày 21/12/2018 (thứ sáu) bằng các hình thức:

- Email cá nhân của từng sinh viên.

- Website của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường:

http://youth.sgu.edu.vn

- Các trang mạng xã hội:

+ Facebook Tuổi trẻ ĐH Sài Gòn:

https://www.facebook.com/tuoitredhsaigon

+ Facebook Viên chức trẻ ĐH Sài Gòn:

http://www.facebook.com/vienchucDHSG

- Bản tin Đoàn trường và Đoàn khối Cán bộ - Viên chức.

3.5. Tổ chức gặp gỡ giữa Ban Tổ chức với sinh viên được chọn tham gia chương trình vào lúc 13g30 ngày 29/12/2018 (thứ bảy).

3.6. Lễ tiễn sinh viên sẽ diễn ra vào lúc 06g00 ngày 29/01/2019 (thứ ba) tại sân KLF, cơ sở chính trường Đại học Sài Gòn, 273 An Dương Vương, P.3, Q.5 (nhằm ngày 24 tháng Chạp năm Mậu Tuất).

Lưu ý:

+ Số lượng sinh viên tham gia chương trình được chọn dựa trên kết quả phỏng vấn của Hội đồng đánh giá và tình hình thực tế.

+ Chương trình chỉ đưa sinh viên về quê đón tết theo hộ khẩu thường trú.

+ Ban Tổ chức không xét chọn các trường hợp sinh viên tự ý bỏ suất tham gia mà không có lý do chính đáng trong chương trình những năm trước.

+ Ban Tổ chức sẽ xóa tên sinh viên được chọn tham gia chương trình nếu không tham gia buổi gặp gỡ giữa Ban Tổ chức với sinh viên được xét chọn. Đồng thời, Ban Tổ chức sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp nào về trước hoặc về sau ngày tổ chức Lễ tiễn sinh viên.

III. NỘI DUNG – HÌNH THỨC TỔ CHỨC:

1. Đối với sinh viên thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên và các huyện đảo:

- Tổ chức các chuyến xe có viên chức của trường đưa sinh viên về quê, đồng thời hỗ trợ vé tàu cho các bạn sinh viên ở huyện đảo.

- Ban Tổ chức hỗ trợ hoàn toàn chi phí ăn uống, chỗ nghỉ qua đêm và bảo hiểm cho sinh viên trong suốt thời gian tham gia chuyến đi.

2. Đối với sinh viên thuộc khu vực miền Tây Nam Bộ và miền Bắc: Ban Tổ chức hỗ trợ bằng việc tặng vé xe khách cho sinh viên.

- Định mức hỗ trợ đối với sinh viên về các tỉnh miền Tây Nam Bộ theo giá vé thực tế nhưng tối đa không quá 300.000 đồng/sinh viên.

- Định mức hỗ trợ đối với sinh viên về các tỉnh miền Bắc theo giá vé thực tế nhưng tối đa không quá 1.200.000 đồng/sinh viên.

IV. HÌNH THỨC ĐĂNG KÍ:

1. Sinh viên đăng ký tham gia chương trình theo các bước sau:

1.1. Đăng ký tham gia chương trình: tại địa chỉ https://youth.sgu.edu.vn/veque2019 hoặc vào website Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường – Địa chỉ: “https://youth.sgu.edu.vn” chọn mục “Chuyến xe đoàn viên năm 2019”.

1.2. Nộp hồ sơ đăng kí tham gia chương trình bao gồm:

- Phiếu đăng kí tham gia chương trình in trực tiếp sau khi đăng ký online.

- Bản photo thẻ sinh viên (không cần công chứng).

- Bản photo chứng minh nhân dân (không cần công chứng).

- Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn do chính quyền địa phương cấp đối với các sinh viên thuộc diện khó khăn đột xuất năm 2018 và các sinh viên thuộc diện chịu thiệt hại do bão, lũ lụt gây ra trong năm 2018 hoặc chưa nộp hồ sơ chế độ chính sách cho Nhà trường quản lý (nếu có).

- Đối với sinh viên thuộc diện chính sách đã nộp hồ sơ về Phòng Công tác Sinh viên thì không cần nộp giấy xác nhận, danh sách các đối tượng chính sách xem trên trang thông tin điện tử của Phòng Công tác Sinh viên: http://ctsv.sgu.edu.vn

2. Địa điểm nộp hồ sơ:

Sinh viên nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký tham gia chương trình tại:

Văn phòng Đoàn TN - Hội SV trường ĐH Sài Gòn

Phòng A.004, cơ sở chính

Lưu ý:

+ Hồ sơ hợp lệ khi sinh viên phải thực hiện đầy đủ 2 bước đăng ký trên, bao gồm đăng ký trực tuyến và nộp hồ sơ giấy.

+ Sinh viên không nộp hồ sơ đăng ký tại văn phòng Đoàn – Hội của Khoa.

V. PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN: dự kiến kinh phí thực hiện chương trình là 350.000.000 đồng (ba trăm năm mươi triệu đồng), bao gồm:

- Trình, xin ý kiến và đề xuất Đảng ủy – Ban Giám Hiệu hỗ trợ xe trường để đưa sinh viên về quê đón Tết.

- Vận động đóng góp kinh phí từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài trường để tổ chức chương trình.

- Đề xuất với Ban Chấp hành Công đoàn trường vận động đóng góp, hỗ trợ từ cán bộ, viên chức trong trường để thực hiện chương trình.

- Vận động đóng góp hỗ trợ từ phía đoàn viên, sinh viên trong toàn trường.

- Đối với  đoàn viên trong đoàn khối Cán bộ - Viên chức sẽ thực hiện đóng góp theo đơn vị Phòng/Khoa/Ban/Trung tâm nơi đang công tác.

- Tổ chức các hoạt động gây quỹ tạo kinh phí tổ chức chương trình.

- Số tiền thu được sẽ chuyển về cho Ban Tổ chức chương trình, nộp trực tiếp tại Văn phòng Đoàn – Hội trường (phụ trách tiếp nhận đ/c Đoàn Thu Thảo – Chánh Văn Phòng Đoàn trường).

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tổ chức:

- Đ/c La Thanh Hùng	- Bí thư Đoàn trường	- Trưởng ban;

- Đ/c Trịnh Hoài Ân	- Bí thư đoàn khối CB-VC	- Phó ban;

- Đ/c Tào Hữu Đạt	- Phó Bí thư Đoàn trường	- Phó ban;

- Đ/c Nguyễn Thu Thủy	- Phó Bí thư Đoàn trường	- Thành viên;

- Đ/c Đoàn Thu Thảo	- Chánh VP Đoàn trường	- Thành viên;

- Đ/c Huỳnh Ái Thy	- UV BTV Đoàn trường	- Thành viên;

- Đ/c Đặng Hoàng Song Phương	- Chủ tịch Hội sinh viên trường	- Thành viên;

- Đ/c Trần Đặng Thanh Minh	- Phó Bí thư Đoàn khối CB-VC	- Thành viên;

- Đ/c Nguyễn Văn Tú	- UV BCH Đoàn khối CB-VC	- Thành viên;

- Đ/c Phạm Văn Trung	- UV BCH Đoàn khối CB-VC	- Thành viên;

- Đ/c Lê Đại Dương	- UV BCH Đoàn khối CB-VC	- Thành viên;

- Đ/c Vũ Đình Chiến	- UV BCH Đoàn khối CB-VC	- Thành viên;

- Cùng các đồng chí BCH các Đoàn cơ sở là cộng tác viên của chương trình.

2. Biện pháp thực hiện:

2.1. Ban Tổ chức:

- Xây dựng kế hoạch, tiến độ thực hiện, dự trù kinh phí thực hiện.

- Trình, xin ý kiến, đề xuất với Đảng ủy – Ban Giám hiệu, Công đoàn trường hỗ trợ công tác thực hiện chương trình.

- Phân công công việc cho các thành viên trong BTC và triển khai thực hiện các công việc theo đúng kế hoạch đã đề ra; thực hiện tốt công tác báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện cho Trưởng ban và Ban chỉ đạo chương trình.

- Vận động tài trợ kinh phí thực hiện chương trình.

2.2. Các Đoàn khoa:

- Phối hợp cùng với Ban Tổ chức trong việc thông tin rộng rãi đến tất cả đoàn viên, thanh niên tại cơ sở được biết và đăng kí tham gia chương trình.

- Vận động đoàn viên, thanh niên, sinh viên hỗ trợ đóng góp kinh phí.

2.3. Các chi đoàn trực thuộc Đoàn khối:

- Triển khai, thông tin chương trình đến tất cả đoàn viên, thanh niên trong chi đoàn biết và tham gia đóng góp.

- Vận động đóng góp kinh phí từ các đơn vị, cá nhân bên ngoài trường.

- Hỗ trợ Ban Tổ chức trong các công tác chuẩn bị, tổ chức chương trình.

2.4. Đoàn viên, thanh niên:

- Tham gia chương trình bằng việc đóng góp kinh phí thực hiện.

- Tích cực hỗ trợ Ban Tổ chức trong các công tác liên quan đến chương trình như thông tin, quảng bá hoạt động, vận động sự ủng hộ đóng góp của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài trường.

Trên đây là kế hoạch tổ chức chương trình “Chuyến xe đoàn viên” hỗ trợ sinh viên về quê đón Tết Nguyên Đán – Xuân Kỷ Hợi năm 2019, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Ban Chấp hành Đoàn cơ sở triển khai nghiêm túc các nội dung theo yêu cầu.

Ý KIẾN ĐẢNG ỦY – BGH	TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

- BÍ THƯ

La Thanh Hùng

Nơi nhận:

- Thành Đoàn: Ban TC, Ban TNTH, Ban KT;

- Đảng ủy – Ban Giám hiệu trường;

- BCH Công Đoàn trường;

- Chi ủy – Lãnh đạo các đơn vị;

- BCH Đoàn trường;

- Cơ sở đoàn;

- Lưu: VP.