THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

# ***

Số: 70-KH/ĐTN-BTG	TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Chủ đề “Tuổi trẻ Đại học Sài Gòn sắt son niềm tin với Đảng”

----------

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường Đại học Sài Gòn năm học 2019 – 2020, căn cứ kế hoạch số 167-KH/TĐTN-BTG ngày 27/9/2019 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), chủ đề “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh sắt son niềm tin với Đảng”, Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tuyên truyền, giáo dục về lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh giúp cho đoàn viên, thanh niên trường nhận thức sâu sắc, toàn diện về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; những cột mốc, những thành tựu vĩ đại của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyêt định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 90 năm qua.

- Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cơ sở Đoàn, khẳng định vai trò của đoàn viên, thanh niên là lực lượng thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”, thể hiện vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trường trong thực hiện các công trình, hoạt động phong trào thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ trường Đại học Sài Gòn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

- Tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng và nâng cao chất lượng Đảng viên trẻ.

2. Yêu cầu:

- Việc thực hiện Kế hoạch gắn với thực hiện Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 – 2022” của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn.

- Các hoạt động cần đảm bảo tính thiết thực, sáng tạo, hiệu quả, có tác dụng giáo dục sâu sắc; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong trường, phát huy tối đa các nguồn lực xã hội để triển khai các nội dung.

- Đảm bảo công tác thông tin, tuyên truyền thường xuyên trước, trong và sau đợt hoạt động, vận động đông đảo đoàn viên, thanh niên trường tham gia.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các hoạt động cấp trường:

1.1. Thực hiện bộ sản phẩm tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và truyên truyền thông qua các trang mạng xã hội của Đoàn – Hội trường:

- Thời gian: Tháng 11/2019;

- Phụ trách: Ban Tuyên giáo Đoàn trường.

1.2. Vận động đoàn viên, thanh niên tham gia tích cực Hội thi trực tuyến tìm hiểu về lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ đề “Sáng mãi niềm tin theo Đảng” do Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức và Hội thi tìm hiểu về những sự kiện tiêu biểu trong 90 năm xây dựng, hoạt động và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức:

- Phụ trách: Ban Tuyên giáo Đoàn trường.

1.3. Tổ chức Lễ kết nạp Đoàn ấn tượng cho 105 đoàn viên lớp 90 năm thành lập Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020):

- Thời gian: ngày 20/10/2019 (chủ nhật);

- Phụ trách: Ban Tổ chức Đoàn trường và Câu lạc bộ Truyền thông Đoàn trường.

1.4. Tổ chức Chương trình gặp gỡ Cán bộ Đoàn THPT và cuộc thi “Nhân tố trẻ tiềm năng”:

- Thời gian: ngày 20/10/2019 (chủ nhật);

- Phụ trách: Ban Tổ chức Đoàn trường và Câu lạc bộ Cộng tác viên Đoàn – Hội trường.

1.5. Tổ chức Học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” và Tọa đàm “Suy nghĩ và hành động của thanh niên trong thời đại mới”:

- Thời gian: ngày 22/10/2019 (thứ ba);

- Phụ trách: Ban Tuyên giáo Đoàn trường.

1.6. Tổ chức bình chọn và tuyên dương “Viên chức trẻ tiêu biểu trường Đại học Sài Gòn” năm 2019:

- Thời gian: ngày 20/11/2019 (thứ tư);

- Phụ trách: Ban Tổ chức Đoàn trường.

1.7. Tổ chức Giải Việt dã thanh niên trường Đại học Sài Gòn:

- Thời gian: ngày 08/12/2019 (chủ nhật);

- Phụ trách: Ban Phong trào Đoàn trường.

1.8. Tổ chức Ngày hội “Tự hào và tiếp bước”:

- Thời gian: ngày 08/12/2019 (chủ nhật);

- Phụ trách: Các Ban – Văn phòng Đoàn trường.

1.9. Tổ chức triển lãm ảnh “Tuổi trẻ Đại học Sài Gòn tự hào và tiếp bước”:

- Thời gian: ngày 08/12/2019 (chủ nhật);

- Phụ trách: Câu lạc bộ Truyền thông Đoàn trường

1.10. Tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên 90 năm và Tọa đàm “Người Cộng sản trẻ - Người viết tiếp tương lai”:

- Thời gian: ngày 08/12/2019 (chủ nhật);

- Phụ trách: Ban Tổ chức Đoàn trường và Chi bộ Sinh viên 1, 2.

1.11. Tổ chức Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và Lễ tuyên dương “Đảng viên trẻ tiêu biểu” trường Đại học Sài Gòn năm 2019:

- Thời gian: ngày 08/12/2019 (chủ nhật);

- Phụ trách: Ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo Đoàn trường.

1.12. Thực hiện các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán – Xuân Canh Tý 2020: Chương trình “Chuyến xe đoàn viên” hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết nguyên đán, tặng quà cho đoàn viên, thanh niên trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và sinh viên không về quê đón tết:

- Thời gian: Tháng 01/2020;

- Phụ trách: Các Ban – Văn phòng Đoàn trường và Hội Sinh viên trường.

1.13. Sinh hoạt chuyên đề “Tuổi trẻ Đại học Sài Gòn sắt son niềm tin với Đảng”:

- Thời gian: Tháng 02/2020;

- Phụ trách: Ban Tuyên giáo Đoàn trường và Câu lạc bộ Lý luận trẻ.

1.14. Tổ chức hành trình về nguồn tại Bia Địa chí trường Sư phạm Cấp II miền Nam Việt Nam (tiền thân của trường Đại học Sài Gòn) và giao lưu với Đồn Bộ đội Biên phòng Tân Biên:

- Thời gian: Tháng 01/2020;

- Phụ trách: Ban Tổ chức Đoàn trường.

1.15. Tổ chức học tập các bài học lý luận chính trị mới cho đoàn viên:

- Thời gian: Tháng 10, 11/2019;

- Phụ trách: Ban Tổ chức Đoàn trường.

2. Cấp cơ sở:

- Đảm bảo thực hiện tốt công tác tuyên truyền và chỉ đạo các chi đoàn trực thuộc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Đoàn trường.

- 100% cơ sở Đoàn tổ chức ít nhất 01 hoạt động phù hợp với tình hình đơn vị gắn với kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020).

- Khuyến khích các cơ sở Đoàn, chi Đoàn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam:

+ Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, các hội thi nhằm tuyên truyền về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; những cột mốc, những thành tựu vĩ đại của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam,…

+ Đẩy mạnh các hoạt động về nguồn, tổ chức dâng hương tưởng niệm tại nhà truyền thống, nhà lưu niệm, khu di tích như: Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (Quận 4), Bảo tàng Tôn Đức Thắng (Quận 1), bia tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú tại Công viên Lê Thị Riêng (Quận 10) và Bệnh viện Nhiệt đới (Quận 5), Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định (Huyện Củ Chi), Khu tưởng niệm liệt sĩ Ngã Ba Giồng (Huyện Hóc Môn), Di tích lịch sử căn cứ Vùng Bưng 6 xã (Quận 9), khu tưởng niệm Vườn Cau Đỏ (Quận 12), các địa danh tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ của dân tộc….

+ Tổ chức các chương trình văn hoá văn nghệ, biểu diễn các ca khúc ngợi ca Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên trang trọng, ấn tượng lồng ghép giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh niên tại đơn vị.

IV. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban Tổ chức đợt hoạt động:

- Đ/c Tào Hữu Đạt	- Bí thư Đoàn trường	- Trưởng ban;

- Đ/c Huỳnh Ái Thy 	- Phó Bí thư Đoàn trường 	- Phó ban TT;

- Đ/c Nguyễn Thu Thủy	- Phó Bí thư Đoàn trường	- Phó ban;

- Đ/c Đoàn Thu Thảo 	- Chánh VP Đoàn trường	- Thành viên;

- Đ/c Trần Huỳnh Nam Phương	- UV BTV Đoàn trường	- Thành viên;

- Đ/c Lê Thị Việt Kiều	- UV BTV Đoàn trường	- Thành viên;

- Đ/c Huỳnh Anh Vũ	- UV BTV Đoàn trường	- Thành viên;

- Đ/c Huỳnh Thị Thúy Loan	- UV BTV Đoàn trường	- Thành viên;

- Đ/c Nguyễn Huy Hoàng	- UV BTV Đoàn trường	- Thành viên;

- Cùng các đồng chí là UV BCH Đoàn trường, Chuyên trách Đoàn trường, Bí thư các Đoàn cơ sở là thành viên.

2. Tiến độ thực hiện:

- Từ ngày 06 – 08/10/2019	: Tham mưu kế hoạch;

- Ngày 09/10/2019	: Góp ý của Ban Thường vụ Đoàn trường;

- Từ ngày 10/10/2019 – 10/02/2020	: Triển khai tổ chức thực hiện;

- Ngày 12/02/2020	: Họp rút kinh nghiệm;

Trên đây là kế hoạch tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), chủ đề “Tuổi trẻ Đại học Sài Gòn sắt son niềm tin với Đảng”. Đề nghị các cơ sở Đoàn thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

Nơi nhận:

- Thành Đoàn: Ban TG, Ban TC, Ban TNTH;

- Đảng ủy – BGH trường;

- Chi ủy – Lãnh đạo các đơn vị;

- BCH Đoàn trường;

- Các cơ sở Đoàn và CLB – Đội – Nhóm trực thuộc;

- Lưu: VP.

Tào Hữu Đạt