| TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN ĐOÀN TRƯỜNG – PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC *** Số: -KHLT/ĐTN-QLKH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019 |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

Tổ chức nghiệm thu và triển lãm đề tài nghiên cứu khoa học

Cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2018 - 2019

-----------

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên và cán bộ viên chức trẻ trường Đại học Sài Gòn, qua đó khuyến khích việc thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học phục vụ các yêu cầu thực tế trong đời sống, học tập, giảng dạy;

- Đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên;

- Tạo môi trường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các cá nhân và các nhóm nghiên cứu trong nhà trường.

2. Yêu cầu:

- Thực hiện tốt công tác chuẩn bị về nội dung, phương thức tổ chức và đảm bảo thực hiện đúng tiến độ đề ra, đạt hiệu quả cao;

- Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến tất cả đoàn viên, thanh niên đang học tập và sinh hoạt tại các đơn vị nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

II. ĐỐI TƯỢNG – HÌNH THỨC TỔ CHỨC:

1. Đối tượng:

- Viên chức trẻ của trường;

- Các thí sinh hoặc nhóm thí sinh có đề tài vào vòng chung kết cuộc thi;

- Các thí sinh hoặc nhóm thí sinh tham gia cuộc thi;

- Sinh viên yêu thích hoạt động nghiên cứu khoa học.

2. Hình thức tổ chức:

2.1. Thành lập các hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học theo các lĩnh vực:

- Lĩnh vực Giáo dục;

- Lĩnh vực Xã hội – Nhân văn;

- Lĩnh vực Kinh tế;

- Lĩnh vực Kỹ thuật – Công nghệ;

- Lĩnh vực Khoa học Tự nhiên;

- Thời gian tổ chức nghiệm thu: Theo thông báo số 01/TB-QLKH ngày 01/3/2019 của phòng Quản lý Khoa học.

2.2. Tổ chức triển lãm các đề tài nghiên cứu khoa học xếp loại xuất sắc tổng kết trao giải:

- Thời gian: ngày 08/6/2019 (thứ bảy);

- Địa điểm: Cơ sở chính trường Đại học Sài Gòn.

- Nội dung:

+ Các thí sinh hoặc nhóm thí sinh sẽ tự thiết kế bảng tóm tắt các nội dung chính và kết quả nghiên cứu của đề tài trên 02 tấm standee đứng với kích thước 80 x 180cm  và gửi về cho Ban Tổ chức qua địa chỉ email banhotrothanhnien@gmail.com trước ngày 01/6/2019 để thực hiện công tác in ấn các sản phẩm triển lãm.

+ Ban Tổ chức sẽ mời các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp có liên quan đến các lĩnh vực của cuộc thi để gắn kết triển khai kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

+ Tổ chức tổng kết cuộc thi và trao giải cho các đề tài đạt giải của cuộc thi.

+ Triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm học 2019 – 2020.

III. GIẢI THƯỞNG: Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ trao giải cho các đề tài xuất sắc thuộc các lĩnh vực hoặc liên quan đến các lĩnh vực Giáo dục, Khoa học Xã hội – Nhân văn, Kinh tế, Công nghệ – Kỹ thuật, Khoa học Tự nhiên. Trong đó mỗi lĩnh vực sẽ có bộ giải thưởng cụ thể như sau:

- Đối với giảng viên hướng dẫn:

+ 01 giải nhất: Giấy khen Hiệu trưởng + tiền thưởng trị giá 500.000 đồng;

+ 01 giải nhì: Giấy khen Đoàn trường + tiền thưởng trị giá 400.000 đồng;

+ 01 giải ba: Giấy khen Đoàn trường + tiền thưởng trị giá 300.000 đồng.

- Đối với thí sinh hoặc nhóm thí sinh:

+ 01 giải nhất: Giấy khen Hiệu trưởng + tiền thưởng trị giá 1.000.000 đồng;

+ 01 giải nhì: Giấy khen Đoàn trường + tiền thưởng trị giá 700.000 đồng;

+ 01 giải ba: Giấy khen Đoàn trường + tiền thưởng trị giá 500.000 đồng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành lập Ban Tổ chức:

1.1. Đồng Trưởng ban:

- TS. Nguyễn Đức Hưng	- Phó Trưởng phòng phụ trách phòng QLKH;

- Đ/c Tào Hữu Đạt	- Bí thư Đoàn trường.

1.2. Phó ban và các thành viên:

- Đ/c Nguyễn Thu Thủy	- Phó Bí thư Đoàn trường	- Phó ban;

- Đ/c Nguyễn Thanh Tùng	- UV BTV Đoàn trường	- Thành viên;

- Đ/c Trịnh Hoài Ân	- UV BCH Đoàn trường	- Thành viên;

- Ông Ngô Việt Anh	- Chuyên viên phòng QLKH	- Thành viên;

- Bà Võ Thuý Linh	- Chuyên viên phòng QLKH	- Thành viên;

- Đ/c Ngô Gia Bảo	- UV BCH Đoàn trường	- Thành viên;

- Đ/c Nguyễn Thị Huỳnh Như	- UV BCH Đoàn trường	- Thành viên;

- Cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn trường, cộng tác viên là thành viên.

2. Phân công thực hiện:

2.1. Đoàn trường:

- Tham mưu, xây dựng kế hoạch tổ chức nghiệm thu và triển lãm các đề tài nghiên cứu khoa học cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm học 2018 – 2019;

- Liên hệ mời các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp có quan tâm đến cuộc thi tham gia buổi triển lãm và tổng kết;

- Lên phương án thực hiện các sản phẩm tuyên truyền, triển lãm các đề tài nghiên cứu khoa học;

- Chuẩn bị kinh phí khen thưởng cho sinh viên đạt giải.

2.1. Phòng Quản lý Khoa học:

- Sắp xếp các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực liên quan để thành lập các Hội đồng chấm các đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, đồng thời chuẩn bị kinh phí tổ chức Hội đồng;

- Thông tin rộng rãi đến sinh viên toàn trường để sinh viên tham gia;

- Cùng Đoàn trường mời các tổ chức, đơn vị doanh nghiệp có quan tâm đến cuộc thi tham gia buổi triển lãm và tổng kết.

Trên đây là kế hoạch tổ chức nghiệm thu và triển lãm đề tài nghiên cứu khoa học cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm học 2018 – 2019, đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc và hiệu quả kế hoạch này.

| PHÓ TRƯỞNG PHÒNG PHỤ TRÁCH PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC Nguyễn Đức Hưng | TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG BÍ THƯ Tào Hữu Đạt |
| --- | --- |
| Ý KIẾN ĐẢNG UỶ - BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG |  |

Nơi nhận:

- Thành Đoàn: Ban TNTH,

Ban TC, TT PTKH&CNT;

- Đảng ủy – BGH trường;

- Chi ủy – Lãnh đạo các đơn vị;

- Cơ sở Đoàn trực thuộc;

- Lưu: VP.